

# Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado

# GRUPO 3.13

27/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado | **Código del Proyecto** | AMJR | **Fecha de Elaboración** | 27/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de desarrollo | **Elaborado por** | Carlos Varela Soult | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **DURACIÓN REAL-RESTANTE** | **COSTE REAL-RESTANTE** | **% COMPLETADO** | **DESVIACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.1** | Gestión de usuarios | 1,5h - 0h | 180,75 € - 0 € | 100% | 7 días (S1->S2) |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.2** | UX | 1h - 0h | 120,50 € - 0 € | 100% | 0 días (S1) |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.3** | Cesta de la compra | 1,5h - 0h | 180,75 € - 0 € | 100% | 7 días (S1->S2) |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.4** | Catálogo de productos (I) | 1,5h - 0h | 180,75 € - 0 € | 100% | 7 días (S1->S2) |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.5** | Gestión de fichas | 1,5h - 0h | 180,75 € - 0 € | 100% | 7 días (S1->S2) |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.6** | Funcionalidad de administrador (I) | 1h - 0h | 120,50 € - 0 € | 100% | 0 días (S1) |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.7** | Testeo de los requisitos del entregable 1 | 4h - 0h | 482,00 € - 0 € | 100% | 7 días (S1->S2) |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | 2h - 0,5h | 241,00 € - 60,25 € | 80% | 7 días (S2->S3) |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | 0,75h - 0,25h | 90,38 € - 30,12 € | 75% | 7 días (S2->S3) |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.3** | Gestión de pagos | 1,75h - 0,75h | 210,88 € - 90,37 € | 70% | 7 días (S2->S3) |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | 0,99h - 0,51h | 119,30 € - 61,45 € | 66% | 7 días (S2->S3) |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.5** | Opinión del cliente | 1,05h - 0,45h | 126,53 € - 54,22 € | 70% | 7 días (S2->S3) |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | 0,5h - 0,5h | 60,25 € - 60,25 € | 50% | 7 días (S2->S3) |