

# Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado

# GRUPO 3.13

08/11/2023

| **PROYECTO** | Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado | **CÓDIGO DE PROYECTO** | AMJR | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 04/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Plan de Proyecto | **Código de Cuenta** | 0.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Realizar un documento que autorice formalmente el proyecto, y que contenga los requisitos iniciales que satisfagan las necesidades y expectativas. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-02  R-03  R-05 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Reunión con el patrocinador | 09/11/2023 |
| Elaborar documentos de Inicio | 09/11/2023 |
| Elaborar documentos de Planificación | 09/11/2023 |

| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **0.0.1** | **Elaborar Acta de Constitución** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **3h** | **41,17** | **123,51** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **123,51** |
| **0.0.2** | **Elaborar Registro de Supuestos** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |
| **0.0.3** | **Elaborar Registro de Interesados** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |
| **0.1.1** | **Elaborar Plan de Dirección de Proyecto** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **2h** | **41,17** | **82,34** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **82,34** |
| **0.1.2** | **Elaborar Planes de Gestión** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **20h** | **41,17** | **823,40** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **823,40** |
| **0.1.3** | **Diseñar Líneas Base** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **10h** | **41,17** | **411,17** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **411,17** |
| **0.1.4** | **Realizar Estimaciones** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **3h** | **41,17** | **123,51** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **123,51** |
| **0.1.5** | **Realizar Registros** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **3h** | **41,17** | **123,51** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **123,51** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos Claridad de la documentación | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N2  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N11  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P6  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Iteración 1 | **Código de Cuenta** | 1.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Elaborar y completar la primera iteración del proyecto. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-03  R-04 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar Iteración 1. | 16/11/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **1.0.1** | **Implementación de requisitos de prioridad M del entregable 1** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **8h** | **120,50** | **964** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **964** |
| **1.0.2** | **Testeo de los requisitos de prioridad M del entregable 1** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **4h** | **120,50** | **482** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **482** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos  Comprensión del código  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N1  RISK-N2  RISK-N3  RISK-N4  RISK-N6  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N10  RISK-N11  RISK-N12  RISK-P1  RISK-P2  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P5  RISK-P6  RISK-P7  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Iteración 2 | **Código de Cuenta** | 2.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Elaborar y completar la segunda iteración del proyecto. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-03  R-04 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar Iteración 2. | 23/11/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **2.0.1** | **Implementación de requisitos de prioridad M del entregable 2** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **4h** | **120,50** | **482** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **482** |
| **2.0.2** | **Implementación de requisitos de prioridad S del entregable 1** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **4h** | **120,50** | **482** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **482** |
| **2.0.3** | **Testeo de los requisitos de prioridad M del entregable 2** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1h** | **120,50** | **120,50** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **120,50** |
| **2.0.4** | **Testeo de los requisitos de prioridad S del entregable 1** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1h** | **120,50** | **120,50** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **120,50** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos  Comprensión del código  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N1  RISK-N2  RISK-N3  RISK-N4  RISK-N6  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N10  RISK-N11  RISK-N12  RISK-P1  RISK-P2  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P5  RISK-P6  RISK-P7  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Iteración 3 | **Código de Cuenta** | 3.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Elaborar y completar la tercera iteración del proyecto. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-03  R-04 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar Iteración 3. | 30/11/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **3.0.1** | **Implementación de requisitos de prioridad M del entregable 3** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **2h** | **120,50** | **241** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **241** |
| **3.0.2** | **Implementación de requisitos de prioridad S del entregable 2** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1,5h** | **120,50** | **180,75** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **180,75** |
| **3.0.3** | **Implementación de requisitos de prioridad C** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1,5h** | **120,50** | **180,75** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **180,75** |
| **3.0.4** | **Testeo de los requisitos de prioridad M del entregable 3** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1h** | **120,50** | **120,50** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **120,50** |
| **3.0.5** | **Testeo de los requisitos de prioridad S del entregable 2** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1h** | **120,50** | **120,50** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **120,50** |
| **3.0.6** | **Testeo de los requisitos de prioridad C** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1h** | **120,50** | **120,50** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **120,50** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos  Comprensión del código  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N1  RISK-N2  RISK-N3  RISK-N4  RISK-N6  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N10  RISK-N11  RISK-N12  RISK-P1  RISK-P2  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P5  RISK-P6  RISK-P7  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Informe Técnico | **Código de Cuenta** | 4.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Redacción de un documento en el que se recojan los detalles técnicos de la aplicación. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-03  R-05 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar Informe Técnico. | 30/11/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **4.0.1** | **Análisis de la situación del proyecto** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **2h** | **41,17** | **82,34** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **82,34** |
| **4.0.2** | **Detección de riesgos y problemas en la aplicación** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **2h** | **41,17** | **82,34** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **82,34** |
| **4.0.3** | **Previsión de correcciones** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **2h** | **41,17** | **82,34** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **82,34** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos Claridad de la documentación  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N2  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N11  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P6  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Prototipo | **Código de Cuenta** | 5.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Elaborar el prototipo del software una vez finalizada la implementación. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-02  R-03  R-04  R-05 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar el prototipo completo de la aplicación. | 30/11/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **5.0.1** | **Elaborar el prototipo de la aplicación** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **2h** | **120,50** | **241** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **241** |
| **5.0.2** | **Testeo prototipo** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo de desarrollo del proyecto** | **1,5h** | **120,50** | **180,75** | **5 Portátiles**  **1 Equipo de desarrollo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **180,75** |
| **5.0.3** | **Testeo requisitos prototipo** | **Portátiles**  **Discord**  **Python**  **Django**  **GitHub**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos  Comprensión del código  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N1  RISK-N2  RISK-N3  RISK-N4  RISK-N6  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N10  RISK-N11  RISK-N12  RISK-P1  RISK-P2  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P5  RISK-P6  RISK-P7  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Producto final | **Código de Cuenta** | 6.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Entrega del producto final con correcciones respecto al prototipo. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-02  R-03  R-04  R-05 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Entregar el producto final de la aplicación. | 14/12/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **6.0.1** | **Elaborar el producto final de la aplicación** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **2h** | **41,17** | **82,34** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **82,34** |
| **6.0.2** | **Testeo producto final** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |
| **6.0.3** | **Testeo requisitos producto final** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos  Comprensión del código  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  El coste del proyecto a fecha de entrega final deberá ser igual o inferior al presupuesto inicial.  Cumplimiento de los estándares de calidad.. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N2  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N11  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P6  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Informe de Cierre | **Código de Cuenta** | 7.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Realizar un documento que recoja el rendimiento del proyecto respecto a los objetivos iniciales. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-02  R-03  R-04  R-05 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar el Informe de Cierre | 07/12/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **7.0.1** | **Elaborar documento de Lecciones Aprendidas** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |
| **7.0.2** | **Elaborar Informe de Cierre** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **3,5h** | **41,17** | **144,10** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **144,10** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos Claridad de la documentación  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  El coste del proyecto a fecha de entrega final deberá ser igual o inferior al presupuesto inicial.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N2  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N11  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P6  RISK-P8 |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Instrucciones de despliegue del contenedor | **Código de Cuenta** | 8.X |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| Realizar un documento que recoja los detalles de puesta en marcha del proyecto. | S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06 | R-01  R-02  R-03  R-04  R-05 |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| Elaborar Instrucciones de despliegue del contenedor | 14/12/2023 |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **8.0.1** | **Elaborar documento de Instrucciones de despliegue del contenedor** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **3,5h** | **41,17** | **144,10** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **144,10** |
| **8.0.2** | **Elaborar un README con detalles de la aplicación** | **Portátiles**  **Discord**  **GitHub**  **Google Drive**  **Equipo directivo del proyecto** | **1,5h** | **41,17** | **61,76** | **5 Portátiles**  **1 Equipo directivo del proyecto (5 personas)** | **-** | **-** | **61,76** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| Cumplimiento de plazos Claridad de la documentación  Adecuación de requisitos | Aprobación de requisitos de acuerdo a las directrices del patrocinador.  Cumplir objetivos en tiempo y forma.  El coste del proyecto a fecha de entrega final deberá ser igual o inferior al presupuesto inicial.  Cumplimiento de los estándares de calidad. |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| RISK-N2  RISK-N8  RISK-N9  RISK-N11  RISK-P3  RISK-P4  RISK-P6  RISK-P8 |